## Tabelle1
Probleme | Mehraufwand
Keine Stories vorhanden. | Stories wurden durch die Entwickler ausgearbeitet, beschrieben und refined
Onboarding nur teilweise dokumentiert. | Beim Onboarding sind noch viele kleine Probleme aufgetreten, die noch nicht dokumentiert waren. Dies wurde nachgeholt.
API-Entwicklung konnte nicht gestartet werden, da die Mockups nicht geliefert wurden | Die verspätete Lieferung der Mockups hat dazu geführt, dass im Backend die Entwicklung nicht starten konnte. Deshalb wurden andere, eventuell sogar trivialere Aufgaben vorgezogen.
Fehlende Dokumentation von VS3 | Da die Dokumentation von VS3 veraltet ist, muss der gesamte Code neu analysiert werden. Wäre die Dokumentation an dieser Stelle vollständig, wäre der Aufwand etwas geringer.
Fehlende bzw. verwirrende Rollenbesetzung | Durch die fehlende Rollenbesetzung war es lange Zeit nicht klar, wer für was verantwortlich ist. Fragen und dessen Lösungen konnten nicht adressiert werden.
Fehlende techn. Festlegung der Rahmenbedingungen für Entwicklung | Durch fehlende techn. Rahmenbedingungen wie z.B. git-repo oder Architektur mussten viele zusätzliche Abstimmungen erfolgen.
Onboarding nicht optimal durchgeführt | Nachdem die Teams zu unterschiedlichen Zeitpunkten gestartet haben, mussten die bereits vorhandenen Entwickler die neuen Mitglieder einarbeiten.
Lange Wartezeiten auf Klärung von techn. Fragen (z.B. Sicherheit) | Dieser Punkt geht auch in die Richtung zu der fehlenden Rollenbesetzung. Trotzdem wurden auch techn. Fragen an die HB nicht wirklich zeitnah beantwortet